## Daily Estruturada
Report Diário Grupo 4 - Sistema de Correção de Scripts
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status
Pesquisa e Planejamento
2024-12-09 | Equipe | Pesquisa sobre o uso da IA generativa para correção de scripts | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Concluído
2024-12-09 | Equipe - Jamilly validar | Definição das funcionalidades do sistema | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Concluído
2024-12-11 | Equipe | Especificação dos requisitos do sistema | 2024-12-11 | 2024-12-12 | Concluído
2024-12-12 | Jamilly | Organização do cronograma de implementação | 2024-12-12 | 2024-12-15 | Concluído
Modelagem e Arquitetura
2024-12-20 | Bianca | Construção do diagrama de atividades | 2024-12-20 | 2024-12-23 | Concluído
2024-12-20 | Paulo | Construção do diagrama de classes | 2024-12-20 | 2024-12-23 | Concluído
2024-12-20 | Jamilly | Construção do diagrama de casos de uso | 2024-12-20 | 2024-12-23 | Concluído
2024-12-20 | Vinicius | Construção do diagrama de estados | 2024-12-20 | 2024-12-23 | Concluído
2024-12-20 | Yhago | Construção do diagrama de sequência | 2024-12-20 | 2024-12-23 | Concluído
Desenvolvimento do Sistema
2025-01-04 | Jamilly | Definição das telas do front-end | 2025-01-05 | 2025-01-07 | Concluído
2025-01-04 | Paulo | Codificação do back-end | 2025-01-05 | 2025-01-07 | Concluído
2025-02-04 | Yhago | Codificação e ajustes nas telas do front-end | 2025-02-05 | 2025-02-07 | Concluído
2025-02-06 | Vinicius | Definição e validação da API a ser utilizada | 2025-02-06 | 2025-02-10 | Concluído
2025-02-06 | Paulo e Vinicius | Pesquisa de usabilidade das APIs | 2025-02-06 | 2025-02-10 | Concluído
2025-02-06 | Equipe | Alinhamento das funções do back-end | 2025-02-06 | 2025-02-10 | Concluído
2025-02-09 | Paulo | Integração da API ao sistema | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Concluído
2025-02-09 | Vinicius | Integração do back-end com o front-end | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Concluído
Desenvolvimento do Sistema
2025-02-09 | Equipe | Testes e Melhorias | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Concluído
2025-02-09 | Yhago | Correção de bugs na funcionalidade de correção de scripts | 2025-02-13 | 2025-01-12 | Concluído
2025-01-29 | Yhago | Inserir avisos de falha no cadastro | 2025-02-10 | 2025-01-12 | Concluído
2025-02-27 | Jamilly | Organização e entrega das pastas do projeto | 2025-02-27 | 2025-01-28 | Concluído
2025-01-30 | Jamilly | Alinhamento para a segunda apresentação | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Concluído
Documentação e Apresentação
2024-12-09 | Equipe | Elaboração e organização da primeira apresentação | 2024-12-09 | 2025-01-03 | Concluído
2025-01-03 | Jamilly | Elaboração e organização da documentação geral do sistema | 2025-01-03 | 2025-01-20 | Concluído
2025-02-03 | Jamilly | Elaboração e organização da segunda apresentação | 2025-02-06 | 2025-02-12 | Concluído
2025-02-10 | Paulo | Construção do manual de instalação | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Concluído
2025-02-10 | Vinicius e Bianca | Construção do manual do usuário | 2025-02-06 | 2025-02-13 | Concluído
2025-02-10 | Jamilly | Organização e entrega das pastas do projeto | 2025-02-13 | 2025-02-20 | Concluído
2025-02-10 | Yhago | Comentar e organizar o código | 2025-02-13 | 2025-02-20 | Concluído